НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

СОВЕТ

г.Уфа										28 августа 2014 года

РЕШЕНИЕ №1

# О выполнении решений Коллегии Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре от 23 июля т.г. по обеспечению ввода социальных объектов в 2014 году

Заслушав информацию Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» об итогах выполнения решения Коллегии Госстроя РБ от 23 июня 2014 года по обеспечению ввода социальных объектов в 2014 году, на основании статьи 2.21 Отраслевого тарифного соглашения (Работодатели принимают и обеспечивают выполнение заказа Республики Башкортостан по вводу социальных объектов), а также п.2.3 Положения «О профессиональной этике строителя в НП СРОР «Союз строителей РБ» (Руководитель организации – член Партнерства ответственен за соблюдение обязательств перед заказчиком, обеспечивая выполнение оговоренных соглашением объемов, качества и сроков работ…), Совет отмечает следующее:

Информация по итогам выполнения строительно-монтажных работ по объектам, строящимся в рамках республиканской адресной инвестиционной программы по состоянию на 08.08.2014г.

организациями - членами НП СРОР «Союз строителей Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование объекта | Фактически освоено средств за 2014г. | % освоения | Наименование подрядной организации | Планируемые сроки ввода объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе СМР | всего | в том числе СМР всего | ВСЕГО с начала строительства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Образование (СМР) | 326211 | 319389,1 | 50,38 | 152,87 |  |  |  |
| 1 | Строительство детского сада на 120 мест в с.Стерлибашево | 33980,9 | 32925,09 | 44,64 | 53,94 | 37,66 | ООО "Акрополь" | сентябрь 2014г. |
| 2 | Строительство детского сада на 120 мест в с.Киргиз-Мияки | 28903,6 | 27799,79 | 37,48 | 43,78 | 32,57 | ООО "Акрополь" | октябрь 2014г. |
| 3 | Строительство детского сада на 139 мест в с.Исянгулово | 33964,2 | 32203,38 | 44,37 | 46,99 | 43,14 | ООО "Акрополь" | сентябрь 2014г. |
| 4 | Строительство детского сада на 150 мест в г.Баймак | 49560 | 49064,54 | 55,34 | 68,73 | 48,72 | ООО "ПМК-Баймак" | сентябрь 2014г. |
| 5 | Строительство детского сада на 139 мест в с.Аскарово | 56148,5 | 55296,3 | 63,77 | 74,60 | 41,15 | ООО "ПМК-Баймак" | сентябрь 2014г. |
| 6 | Строительство детского сада на 139 мест в с.Кушнаренково | 39757,8 | 38228,25 | 47,31 | 58,71 | 47,23 | ООО "ГК СУ-10" | сентябрь 2014г. |
| 7 | Строительство комплекса средней (полной) общеобразовательной школы на 260 учащихся и детского сада на 110 мест со встроенным бассейном в п.Красный Ключ | 58750,3 | 58750,32 | 67,52 | 67,52 | 80,75 | ООО "ГК СУ-10" | август 2014г. |
| 8 | Строительство детского сада на 220 мест в г.Учалы | 12024 | 12000 | 26,00 | 26,77 | 78,30 | ЗАО "Строймеханизация" | август 2014г. |
| 9 | Детский сад на 180 мест в г.Сибай | 92263 |  | 97,70 |  | 97,70 | ЗАО "Строймеханизация" | декабрь 2014г. |
| 10 | Детский сад на 115 мест в п.Золото г.Сибай | 18296,5 |  | 76,76 |  | 76,76 | ЗАО "Строймеханизация" | 2015 г. |
| 11 | Строительство детского сада на 160 мест в г.Янаул | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 92,28 | ОАО "Интеграл" | июль 2014г. |
| 12 | Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 2 г.Салават | 13121,4 | 13121,43 | 89,92 | 91,02 | 98,11 | ООО "Термоизопласт" | август 2014г. |

Коллегия Госстроя РБ на своем заседании  23 июля т.г. критически оценила работу ряда предприятий Союза строителей РБ по отставанию освоения лимитов на строительстве детских дошкольных учреждений. Фактически освоено бюджетных средств в объеме 26-47 процентов от объема СМР вместо необходимых 75-80 процентов от СМР.

Проверки, проведенные Дирекцией, строящихся детских садов показали отсутствие скорректированных графиков производства работ, отсутствие еженедельных заданий по конкретным объемам и видам работ, низкий уровень организации, значительный объем ручных работ при отделке помещений, нерегулярное проведение оперативных совещаний (отсутствие протоколов у мастеров и прорабов с постановкой задач на неделю), недостаток рабочих.

На многих объектах ДДУ представители генподрядных организаций обращали внимание на низкое качество проектно-сметной документации (ДДУ с.Исянгулово, с.Стерлибашево, с.Киргиз-Мияки и другие), отсутствие ряда упущенных объемов работ в сметах, вместе с тем в Дирекцию за весь период 2014 года не поступила ни одна информация о задержке финансирования выполненных работ о проектных неувязках, упущенных объемах работ (отмосток, работы по благоустройству) и не было обращений в Госстрой РБ.

Первоначальным проектом РАИП, утвержденным Распоряжением Правительства РБ от 24.12.2013г. №1600-р, большинство детских дошкольных учреждений планировались вводом в 2015 году. Однако в марте 2014 года, в связи с увеличением лимита капитальных вложений, срок ввода детских дошкольных учреждений был, на  основании дополнительных соглашений ГКУ УКС РБ с генеральными подрядными организациями, перенесен на сентябрь-октябрь 2014 года.

Приведенные данные по итогам работы за период январь-июль т.г., а также проверка хода строительства ДДУ членами Дирекции Партнерства с 11 по 18 августа т.г. свидетельствуют об отставании от утвержденных графиков производства работ и срыву договорных обязательств по ряду объектов, в том числе:

- Детский сад на 139 мест в с.Исянгулово;

- Детский сад 120 мест в с.Кирги-Мияки;

- Комплекс средней общеобразовательной школы на 250 учащихся и детского сада на 110 мест со встроенным бассейном в п.Красный ключ;

- Детский сад на 160 мест г.Янаул;

- Детский сад на 180 мест г.Сибай.

На основании вышеизложенного, Совет

РЕШИЛ:

1.	Принять к сведению заявления генеральных директоров Гайсина Х.М., Мансурова В.А., Назмиева А.З., Тажитдинова Н.А., Сырлыбаева Р.Р., о принятии мер по устранению отставания в проведении строительно-монтажных работ от утвержденных графиков и на основании представленных скорректированных мероприятий обеспечить ввод объектов ДДУ в следующие сроки:

- Детский сад на 120 м. в с.Стерлибашево 		–	30.09.14 г.

- Детский сад на 120 м. в с.Киргиз-Мияки		–	30.10.14 г.

- Детский сад на 139 м. в с.Исянгулово			–	30.09.14 г.

- Детский сад на 139 м. в с.Аскарово			–	30.09.14 г.

- Детский саж на 150 м. в г.Баймак			–	30.09.14 г.

- Детский сад на 139 м. в с.Кушнаренково		–	30.09.14 г.

- Комплекс средней общеобразовательной школы

на 250 учащихся и детского сада на 110 мест со

встроенным бассейном в п.Красный ключ		–	30.08.14 г.

- Детский сад на 220 мест в г.Учалы			–	30.08.14г.

- Детский сад на 160 мест в г.Янаул			–	30.08.14 г.

- Детский сад на 180 мест в г.Сибай			–	31.12.14 г.

2.	Обязать руководителей генподрядных организаций (Гайсина Х.М., Мансурова В.А., Назмиева А.З., Тажитдинова Н.А., Сырлыбаева Р.Р.) в срок до 01 октября 2014 года предоставить в отдел экономики  и финансов НП СРОР «Союз строителей РБ» расчет по неучтенным работам, согласованный с проектными организациями и заказчиком. В случае отказа от согласования проинформировать письменно Дирекцию НП СРОР «Союз строителей РБ».

3.	Указать ГКУ УКС РБ (Шайбакову Х.Х.) на срыв графиков поставки технологического оборудования (в т.ч. котельные, КТП и др.) на строящиеся объекты ДДУ.

4.	Контрольному комитету НП СРОР «Союз строителей РБ» (Павлову С.А.) в срок до 15 октября 2014 года провести внеплановую проверку выполнения генподрядными организациями (по п.1) данного решения Совета.

5.	Контроль за выполнением данного решения Совета возложить на Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ».

## Председатель Совета								Р.Ф. Мамлеев